## 1.Caratula
REPORTE DE INSTALACION PMP
RTN510_AP
Nombre de Nodo:
MIRAFLORES NUMERO2
Codigo de Nodo:
PA-0108-AI
Tipo de Nodo:
NODO INTERMEDIO
| Equipo: | RTN510_AP
| Fecha: | 2022-08-11

## 2.INFORMACION GENERAL
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP
INFORMACION GENERAL
DATOS GENERALES
| Codigo | PA-0108-AI
| Nombre del nodo | MIRAFLORES NUMERO2
| Tipo de nodo | NODO INTERMEDIO
| Dirección | MIRAFLORES
| Departamento | PASCO
| Provincia | OXAPAMPA
| Distrito | OXAPAMPA
| Localidad | MIRAFLORES NUMERO2
| Latitud | -10.59479°
| Longitud | -75.38187
| Altura (m.s.n.m) | 1852
FOTOGRAFIA PANORAMICA DEL NODO
OBSERVACIONES:

## 3.INVENTARIOS
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP
INVENTARIO
|  | Nodo: | PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
EQUIPAMIENTO INSTALADO
Item | Descripción | Sector | Unidad | Cant. | N° Serie
27012719 | ANTENA AS6D06HSNS | S1 | und | 1 | 2127012719QRK9000328
52451244 | RTN510 AP | S1 | und | 1 | 215245124410L3000447
| OPTIX RTN PI-DC A11 | S1 | und | 1 | 2102310YPJCNL3001588
27012719 | ANTENA AS6D06HSNS | S2 | und | 1 | 2127012719QRK9000050
52451244 | RTN510 AP | S2 | und | 1 | 215245124410L2000183
| OPTIX RTN PI-DC A11 | S2 | und | 1 | 2102310YPJCNL3001932
MATERIAL UTILIZADOS
Item | Descripción | Código | Unidad | Cantidad | S/N u Observación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
OBSERVACIONES:

## 4.SFTP
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP
LONGITUD SFTP
| Nodo: | PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
SECTOR | Azimut | ALTURA DE TORRE | Alturas(m)
|  |  | a | b | c | d | e | L | M.S. | L.T.
1 | 200° | 42 | 40 | 4 | 2 | 1 | 3 | 50 | 3 | 53
2 | 290° | 42 | 40 | 4 | 2 | 1 | 3 | 50 | 3 | 53
OBSERVACIONES:
c
a
b
e
a = Altura de la antena a ser instalada
L = Longitud total de recorrido del cable alimentador.
L = a + b - c + d + e
M.S. = Margen de Seguridad
L.T. = L + M.S. = Longitud total.
Tx/Rx
TORRE
CASETA
ESCALERILLA
d

## 5.Pruebas de Interferencia
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP
PRUEBA DE INTERFERENCIA
| Nodo: | PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
| SECTOR | SSID SECTOR | FRECUENCIA SELECCIONADA(MHz)
| SECTOR 1 | PA-0108-AI-S1 | 5590
| SECTOR 2 | PA-0108-AI-S2 | 5755
Procedimiento: Se utiliza la herramienta analizador de espectros del equipo HUAWEI para seleccionar la frecuencia adecuada, la prueba tiene una duración de 12 minutos, se identifica la frecuencia libre de interferencia para operación
CAPTURA PANTALLA PRUEBA DE INTERFERENCIA RADIO SECTOR 1
CAPTURA PANTALLA PRUEBA DE INTERFERENCIA RADIO SECTOR 2
NA
CAPTURA PANTALLA PRUEBA DE INTERFERENCIA RADIO SECTOR 3
NA
CAPTURA PANTALLA PRUEBA DE INTERFERENCIA RADIO SECTOR 4
NA
CAPTURA PANTALLA PRUEBA DE INTERFERENCIA RADIO SECTOR 5
NA
OBSERVACIONES:

## 6.Configuración
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP
CONFIGURACION
| Nodo: | PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
DATOS NODO
Dirección / Distrito / Provincia / Departamento |  |  | MIRAFLORES / OXAPAMPA / OXAPAMPA / PASCO
Latitud (S) / Longitud (W) / Altitud (msnm) |  |  | -10.59479° / -75.38187° / 1852
Tipo de torre / Altura de torre |  |  | AUTOSOPORTADA / 42m
CONFIGURACION
Sectores |  |  | Sector 01 | Sector 02 | Sector 03 | Sector 04 | Sector 05
Banda de Operación (GHz) |  |  | 5 | 5
Frecuencia (MHz) |  |  | 5590 | 5755
Potencia del transmisor (dBm) |  |  | 24 | 24
Ganancia de la antena (dBi) |  |  | 17 | 17
Ancho de Canal (MHz) |  |  | 40 | 40
SSID |  |  | Huawei500 | Huawei500
PASSWORD
Rango de Suscripción (Km)
Downlink / Uplink |  |  | 40/10 | 40/10
Azimut (°) |  |  | 200° | 290°
Down Tilt (°) |  |  | -9.4 | -5.4
Altura instalada (m) |  |  | 40 | 40
Dirección IP |  |  | 10.181.139.210 | 10.181.139.226
Mascara de subred |  |  | 255.255.255.240 | 255.255.255.240
Puerta de enlace |  |  | 10.181.139.209 | 10.181.139.225
Vlan de Gestión
Versión de Software
IP del Servidor SNMP
CAPTURAS DE PANTALLA DE CONFIGURACIÓN
SECTOR 1
Capt 1: Configuratión/HOME |  |  |  | Capt 2: Configuratión/FRECUENCY
Capt 3: Configuratión/NETWORK |  |  |  | Capt 4: Configuratión/VLAN
Capt 5: Configuratión/ SERVICE |  |  |  | Capt 6: Configuratión/RADIO
Capt 7: Configuratión/RADIO |  |  |  | Capt 8: Configuratión/ACCESS MANAGEMENT
SECTOR 2
Capt 1: Configuration/HOME |  |  |  | Capt 2: Configuration/RADIO
Capt 3: Configuration/SYSTEM |  |  |  | Capt 4: Configuration/NETWORK
Capt 5: Configuration/WIRELESS |  |  |  | Capt 6: Configuration/SECURITY
SECTOR 3
Capt 1: Configuration/HOME |  |  |  | Capt 2: Configuration/RADIO
Capt 3: Configuration/SYSTEM |  |  |  | Capt 4: Configuration/NETWORK
Capt 5: Configuration/WIRELESS |  |  |  | Capt 6: Configuration/SECURITY
SECTOR 4
Capt 1: Configuration/HOME |  |  |  | Capt 2: Configuration/RADIO
Capt 3: Configuration/SYSTEM |  |  |  | Capt 4: Configuration/NETWORK
Capt 5: Configuration/WIRELESS |  |  |  | Capt 6: Configuration/SECURITY
SECTOR 5
Capt 1: Configuration/HOME |  |  |  | Capt 2: Configuration/RADIO
Capt 3: Configuration/SYSTEM |  |  |  | Capt 4: Configuration/NETWORK
Capt 5: Configuration/WIRELESS |  |  |  | Capt 6: Configuration/SECURITY
OBSERVACIONES:

## 7.Asignación
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP
ASIGNACION NETWORKING Y ENERGIA
Nodo: | PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
NETWORKING
RTN510_AP | EQUIPO NETWORKING |  |  | ESTADO
SECTOR | MODELO | MARCA | PUERTO | COMENTARIO
SECTOR 1 |  |  | 20
SECTOR 2 |  |  | 21
SECTOR 3
SECTOR 4
ENERGIA
RTN510_AP | EQUIPO ENERGIA |  |  | ESTADO
SECTOR | BREAKER | VOLTAJE(V) | CORRIENTE(I) | COMENTARIO
SECTOR 1 | 6 | 48
SECTOR 2 | 7 | 48
SECTOR 3
SECTOR 4
SECTOR 5
OBSERVACIONES

## 8.Reporte fotográfico S1
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP-Sector 1
REPORTE FOTOGRAFICO
PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN |  | POSICIÓN DE ANTENA INSTALADA EN TORRE
| Debe apreciarse la torre completa |  | Foto con ZOOM desde suelo
|  | Foto 3 |  | Foto 4
| FOTO DE ANTENA Y RADIO EN TORRE |  | FOTO del TILT
Fotografías vistas laterales de la antena, debe apreciarse recorrido del cable Datos y aterramiento en soporte
|  | Foto 5 |  | Foto 6
| FOTO AZIMUT |  | CONECTOR DATOS EN RT510-AP
Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 7 |  | Foto 8
| LINEA DE VISTA DEL SECTOR |  | ETIQUETADO DE ANTENA
| Foto tomada desde torre |  | Debe apreciarse detalle del enlace, silicona
|  | Foto 9 |  | Foto 10
| CABLES IF ANTENA/RT510-AP |  | ENGRASADO DE PERNERIA
Ambos extremos, debe apreciarse correcto vulcanizado (cinticios inicio/final cortados al ras) y etiqueta (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 11 |  | Foto 12
| ATERRAMIENTO DE RT510-AP |  | RECORRIDO CABLE SFTP DE SOPORTE HASTA ESCALERILLA
| Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcto recorrido (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 13 |  | Foto 14
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS SUPERIOR |  | CONEXIONES EN BARRA SUPERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 15 |  | Foto 16
| RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA VERTICAL |  | RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA HORIZONTAL
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 17 |  | Foto 18
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS INFERIOR |  | CONEXIONES BARRA INFERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 19 |  | Foto 20
| SELLADO CONDUIT EXTERIOR |  | FOTO PANORÁMICA DEL RACK
| Se debe apreciar el sellado correcto en ambos extremos |  | Debe apreciarse todos los equipos instalados
|  | Foto 21 |  | Foto 22
| OPTIX RTN PI-DC A11 |  | ATERRAMIENTO INICIO/FIN DE OPTIX PI
| Panoramica donde se identifica posicion en el rack |  | Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 23 |  | Foto 24
| ENERGIA INICIO/FIN DE OPTIX PI |  | CONEXIONES DATOS DEL OPTIX PI
| Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto(breaker y cable) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 25 |  | Foto 26
| CONEXION DEL ATN HACIA OPTIX PI |  | RECORRIDO CABLES DE ENERGIA
| Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 27 |  | Foto 28
| RECORRIDO CABLES DE DATOS |  | BREAKER ASIGNADO
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse el breaker asignado con su respectivo etiquetado
SERIE DE EQUIPOS
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| SERIE ANTENA |  | SERIE RTN510 - AP
Foto 3
SERIE OPTIX PI

## 8.Reporte fotográfico S2
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP-Sector 2
REPORTE FOTOGRAFICO
PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN |  | POSICIÓN DE ANTENA INSTALADA EN TORRE
| Debe apreciarse la torre completa |  | Foto con ZOOM desde suelo
|  | Foto 3 |  | Foto 4
| FOTO DE ANTENA Y RADIO EN TORRE |  | FOTO del TILT
Fotografías vistas laterales de la antena, debe apreciarse recorrido del cable Datos y aterramiento en soporte
|  | Foto 5 |  | Foto 6
| FOTO AZIMUT |  | CONECTOR DATOS EN RT510-AP
Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 7 |  | Foto 8
| LINEA DE VISTA DEL SECTOR |  | ETIQUETADO DE ANTENA
| Foto tomada desde torre |  | Debe apreciarse detalle del enlace, silicona
|  | Foto 9 |  | Foto 10
| CABLES IF ANTENA/RT510-AP |  | ENGRASADO DE PERNERIA
Ambos extremos, debe apreciarse correcto vulcanizado (cinticios inicio/final cortados al ras) y etiqueta (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 11 |  | Foto 12
| ATERRAMIENTO DE RT510-AP |  | RECORRIDO CABLE SFTP DE SOPORTE HASTA ESCALERILLA
| Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcto recorrido (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 13 |  | Foto 14
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS SUPERIOR |  | CONEXIONES EN BARRA SUPERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 15 |  | Foto 16
| RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA VERTICAL |  | RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA HORIZONTAL
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 17 |  | Foto 18
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS INFERIOR |  | CONEXIONES BARRA INFERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 19 |  | Foto 20
| SELLADO CONDUIT EXTERIOR |  | FOTO PANORÁMICA DEL RACK
| Se debe apreciar el sellado correcto en ambos extremos |  | Debe apreciarse todos los equipos instalados
|  | Foto 21 |  | Foto 22
| OPTIX RTN PI-DC A11 |  | ATERRAMIENTO INICIO/FIN DE OPTIX PI
| Panoramica donde se identifica posicion en el rack |  | Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 23 |  | Foto 24
| ENERGIA INICIO/FIN DE OPTIX PI |  | CONEXIONES DATOS DEL OPTIX PI
| Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto(breaker y cable) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 25 |  | Foto 26
| CONEXION DEL ATN HACIA OPTIX PI |  | RECORRIDO CABLES DE ENERGIA
| Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 27 |  | Foto 28
| RECORRIDO CABLES DE DATOS |  | BREAKER ASIGNADO
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse el breaker asignado con su respectivo etiquetado
SERIE DE EQUIPOS
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| SERIE ANTENA |  | SERIE RTN510 - AP
Foto 3
SERIE OPTIX PI

## 8.Reporte fotográfico S3
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP-Sector 3
REPORTE FOTOGRAFICO
PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN |  | POSICIÓN DE ANTENA INSTALADA EN TORRE
| Debe apreciarse la torre completa |  | Foto con ZOOM desde suelo
|  | Foto 3 |  | Foto 4
| FOTO DE ANTENA Y RADIO EN TORRE |  | FOTO del TILT
Fotografías vistas laterales de la antena, debe apreciarse recorrido del cable Datos y aterramiento en soporte
|  | Foto 5 |  | Foto 6
| FOTO AZIMUT |  | CONECTOR DATOS EN RT510-AP
Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 7 |  | Foto 8
| LINEA DE VISTA DEL SECTOR |  | ETIQUETADO DE ANTENA
| Foto tomada desde torre |  | Debe apreciarse detalle del enlace, silicona
|  | Foto 9 |  | Foto 10
| CABLES IF ANTENA/RT510-AP |  | ENGRASADO DE PERNERIA
Ambos extremos, debe apreciarse correcto vulcanizado (cinticios inicio/final cortados al ras) y etiqueta (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 11 |  | Foto 12
| ATERRAMIENTO DE RT510-AP |  | RECORRIDO CABLE SFTP DE SOPORTE HASTA ESCALERILLA
| Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcto recorrido (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 13 |  | Foto 14
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS SUPERIOR |  | CONEXIONES EN BARRA SUPERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 15 |  | Foto 16
| RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA VERTICAL |  | RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA HORIZONTAL
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 17 |  | Foto 18
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS INFERIOR |  | CONEXIONES BARRA INFERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 19 |  | Foto 20
| SELLADO CONDUIT EXTERIOR |  | FOTO PANORÁMICA DEL RACK
| Se debe apreciar el sellado correcto en ambos extremos |  | Debe apreciarse todos los equipos instalados
|  | Foto 21 |  | Foto 22
| OPTIX RTN PI-DC A11 |  | ATERRAMIENTO INICIO/FIN DE OPTIX PI
| Panoramica donde se identifica posicion en el rack |  | Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 23 |  | Foto 24
| ENERGIA INICIO/FIN DE OPTIX PI |  | CONEXIONES DATOS DEL OPTIX PI
| Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto(breaker y cable) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 25 |  | Foto 26
| CONEXION DEL ATN HACIA OPTIX PI |  | RECORRIDO CABLES DE ENERGIA
| Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 27 |  | Foto 28
| RECORRIDO CABLES DE DATOS |  | BREAKER ASIGNADO
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse el breaker asignado con su respectivo etiquetado
SERIE DE EQUIPOS
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| SERIE ANTENA |  | SERIE RTN510 - AP
Foto 3
SERIE OPTIX PI

## 8.Reporte fotográfico S4
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP-Sector 4
REPORTE FOTOGRAFICO
PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN |  | POSICIÓN DE ANTENA INSTALADA EN TORRE
| Debe apreciarse la torre completa |  | Foto con ZOOM desde suelo
|  | Foto 3 |  | Foto 4
| FOTO DE ANTENA Y RADIO EN TORRE |  | FOTO del TILT
Fotografías vistas laterales de la antena, debe apreciarse recorrido del cable Datos y aterramiento en soporte
|  | Foto 5 |  | Foto 6
| FOTO AZIMUT |  | CONECTOR DATOS EN RT510-AP
Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 7 |  | Foto 8
| LINEA DE VISTA DEL SECTOR |  | ETIQUETADO DE ANTENA
| Foto tomada desde torre |  | Debe apreciarse detalle del enlace, silicona
|  | Foto 9 |  | Foto 10
| CABLES IF ANTENA/RT510-AP |  | ENGRASADO DE PERNERIA
Ambos extremos, debe apreciarse correcto vulcanizado (cinticios inicio/final cortados al ras) y etiqueta (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 11 |  | Foto 12
| ATERRAMIENTO DE RT510-AP |  | RECORRIDO CABLE SFTP DE SOPORTE HASTA ESCALERILLA
| Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcto recorrido (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 13 |  | Foto 14
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS SUPERIOR |  | CONEXIONES EN BARRA SUPERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 15 |  | Foto 16
| RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA VERTICAL |  | RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA HORIZONTAL
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 17 |  | Foto 18
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS INFERIOR |  | CONEXIONES BARRA INFERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 19 |  | Foto 20
| SELLADO CONDUIT EXTERIOR |  | FOTO PANORÁMICA DEL RACK
| Se debe apreciar el sellado correcto en ambos extremos |  | Debe apreciarse todos los equipos instalados
|  | Foto 21 |  | Foto 22
| OPTIX RTN PI-DC A11 |  | ATERRAMIENTO INICIO/FIN DE OPTIX PI
| Panoramica donde se identifica posicion en el rack |  | Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 23 |  | Foto 24
| ENERGIA INICIO/FIN DE OPTIX PI |  | CONEXIONES DATOS DEL OPTIX PI
| Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto(breaker y cable) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 25 |  | Foto 26
| CONEXION DEL ATN HACIA OPTIX PI |  | RECORRIDO CABLES DE ENERGIA
| Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 27 |  | Foto 28
| RECORRIDO CABLES DE DATOS |  | BREAKER ASIGNADO
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse el breaker asignado con su respectivo etiquetado
SERIE DE EQUIPOS
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| SERIE ANTENA |  | SERIE RTN510 - AP
Foto 3
SERIE OPTIX PI

## 8.Reporte fotográfico S5
REPORTE DE INSTALACION PMP RTN510_AP-Sector 5
REPORTE FOTOGRAFICO
PA-0108-AI_MIRAFLORES NUMERO2
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN |  | POSICIÓN DE ANTENA INSTALADA EN TORRE
| Debe apreciarse la torre completa |  | Foto con ZOOM desde suelo
|  | Foto 3 |  | Foto 4
| FOTO DE ANTENA Y RADIO EN TORRE |  | FOTO del TILT
Fotografías vistas laterales de la antena, debe apreciarse recorrido del cable Datos y aterramiento en soporte
|  | Foto 5 |  | Foto 6
| FOTO AZIMUT |  | CONECTOR DATOS EN RT510-AP
Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 7 |  | Foto 8
| LINEA DE VISTA DEL SECTOR |  | ETIQUETADO DE ANTENA
| Foto tomada desde torre |  | Debe apreciarse detalle del enlace, silicona
|  | Foto 9 |  | Foto 10
| CABLES IF ANTENA/RT510-AP |  | ENGRASADO DE PERNERIA
Ambos extremos, debe apreciarse correcto vulcanizado (cinticios inicio/final cortados al ras) y etiqueta (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 11 |  | Foto 12
| ATERRAMIENTO DE RT510-AP |  | RECORRIDO CABLE SFTP DE SOPORTE HASTA ESCALERILLA
| Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcto recorrido (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 13 |  | Foto 14
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS SUPERIOR |  | CONEXIONES EN BARRA SUPERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 15 |  | Foto 16
| RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA VERTICAL |  | RECORRIDO DE CABLE SFTP POR ESCALERILLA HORIZONTAL
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, cintillos cada dos pazos (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 17 |  | Foto 18
| ATERRAMIENTO GROUNDING KITS INFERIOR |  | CONEXIONES BARRA INFERIOR
| Debe pareciarse correcto vulcanizado(cinticios inicio/final cortados al ras) y etiquetado (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, manga termocontraible, grasa conductiva y correcto etiquetado(cintillos cortados al ras)
|  | Foto 19 |  | Foto 20
| SELLADO CONDUIT EXTERIOR |  | FOTO PANORÁMICA DEL RACK
| Se debe apreciar el sellado correcto en ambos extremos |  | Debe apreciarse todos los equipos instalados
|  | Foto 21 |  | Foto 22
| OPTIX RTN PI-DC A11 |  | ATERRAMIENTO INICIO/FIN DE OPTIX PI
| Panoramica donde se identifica posicion en el rack |  | Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 23 |  | Foto 24
| ENERGIA INICIO/FIN DE OPTIX PI |  | CONEXIONES DATOS DEL OPTIX PI
| Debe apreciarse correcta instalacion, terminal correcto, manga termocontraible y etiqueta con el rotulo correcto(breaker y cable) |  | Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto
|  | Foto 25 |  | Foto 26
| CONEXION DEL ATN HACIA OPTIX PI |  | RECORRIDO CABLES DE ENERGIA
| Debe apreciarse correcta instalacion, etiqueta con el rotulo correcto |  | Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras)
|  | Foto 27 |  | Foto 28
| RECORRIDO CABLES DE DATOS |  | BREAKER ASIGNADO
| Debe apreciarse correcta instalacion, sin cortes ni abolladuras, en un orden sin cruces, (cintillos cortados al ras) |  | Debe apreciarse el breaker asignado con su respectivo etiquetado
SERIE DE EQUIPOS
|  | Foto 1 |  | Foto 2
| SERIE ANTENA |  | SERIE RTN510 - AP
Foto 3
SERIE OPTIX PI